## Slide 1: Retour d’expérience des établissements pilotes
Expérimentation Mon espace santé

## Slide 2
Rappel du contexte de l’expérimentation
  Calendrier général de déploiement
  Objectif et périmètre de l’expérimentation
Retour sur les parcours et cas d’usage expérimentés
  Les principaux cas d’usage expérimentés
  Focus sur certains parcours et cas d’usage
Enseignements et recommandations tirés de l’expérimentation
  Les enseignements transverses
  Quelle suite pour les ES pilotes 2021 ?
  Différences de maturité technique entre ES
  Recommandations en fonction de la maturité technique des ES

## Slide 3: 1. Rappel du contexte de l’expérimentation

## Slide 4: Calendrier général de déploiement
Versions Mon Espace Santé
Plan de communication
Création automatique
2021
Services ouverts aux usagers : Dossier médical, Messagerie
Services ouverts aux usagers : Dossier médical, Messagerie
Service à ouvrir courant 2022:
Agenda, Catalogue de services
Campagne de communication d’influence auprès de l’écosystème
Pilote pour 3 territoires (Somme, Haute-Garonne, Loire-Atlantique)
Campagne de communication grand public
Création de Mon Espace Santé possible pour tous
…
Février
Mars
Septembre
Janvier
2022
Avril
Août
Pilote
Généralisation
Envoi de 65 M de notifications :
Français et résidents en France
28 M courriers postaux
41 M d’emails
A partir de fin août
Envoi de notifications :
Haute-Garonne
Loire-Atlantique
Somme
A partir de début Octobre
Fin janvier
Mars
Février
Avril
Mai
Création automatique
Pas de campagne de communication grand public à destination des usagers dans les départements pilotes. Travaux de sensibilisation important des ES pilotes.

## Slide 5: Objectifs et périmètre de l’expérimentation
Objectifs
Périmètre
Développer les cas d’usages autour de Mon espace santé.
Systématiser l’envoi aux citoyens de leurs données et documents de santé par les acteurs de santé (alimentation du DMP).
Développer les échanges entre professionnels de santé et usagers via l’envoi de messages de MSSanté vers la messagerie de santé de Mon espace santé.
3 départements pilotes :
Haute Garonne en Occitanie
Somme en Haut de France
Loire Atlantique en Pays de la Loire
Une trentaine d’établissements pilotes:
Structures privées et publiques
Diversité de maturité technique entre les ES
Différents types de prise en charge : SSR, HAD, MCO, PSY

## Slide 6: 2. Retours sur les parcours et cas d’usages expérimentés

## Slide 7: Les principaux cas d’usages expérimentés
Remontée de suggestions d’amélioration côté messagerie:
Distinguer les messages provenant des PS de ceux provenant des patients 🚧
Simplifier la possibilité de mettre fin aux échanges
Il faut qu’un PS puisse contacter un patient directement depuis la fiche patient de son LGC
 En cours de mise en œuvre dans le référentiel de client de messagerie MSSAnté + exigences sur l’ensemble des couloirs vague 2 Segur
Possibilité de demander un accusé de lecture
 Fonctionnalité disponible
Peu de retours patients (absence de notifications patient lors de la réception d’un message d’un PS  corrigé)
Difficulté de récupération de l’INS pour les envois de messages aux patients
Contraintes organisationnelles pour les services, qui s’accentuent lorsqu’une partie des patients a activé son profil Mon espace santé et l’autre non.
Certains ES fonctionnent en routine sur l’alimentation DMP + envoi de documents via messagerie
Les ES pilotes poursuivent les cas d’usages et réfléchissent déjà à d’autres parcours à expérimenter
Intérêt des PS et usagers pour les fonctionnalités présentes et à venir comme l’agenda.
Préadmission
Sortie Hospitalisation
Envoi des documents de préadmission
Envoi d'ordonnances PCR en préadmission
Envoi des convocations
Echange d’informations médicales nécessaires pré opératoires
Envoi de rappels de rdv
Envoi de questionnaires de satisfaction
Alimentation du DMP : CR d’hospitalisation ; CR de consultations ; CR opératoire ; Lettre de liaison à la sortie d’hospitalisation ; Ordonnances ; prescriptions médicales (médicamenteuses, de soins, de produits de santé….) ; CR d’examens (radiologie, biologie, explorations fonctionnelles….) ; Certificats médicaux
Patients âgés
Santé mentale
Obésité
Mère enfant
Cancer
Nephrologie
Cardiologie
HC
HdJ
Parcours
Etapes du parcours
Cas d’usage
Type de parcours
Une diversité dans les parcours expérimentés ainsi que dans le type d’établissements pilotes, en terme de taille, de structure et de maturité technique !

## Slide 8: Focus sur le parcours urgences – service administratif Alimentation automatique DMP – d’automatisation côté messagerie
Bureau des entrées
Post passage aux urgences
Envoi des pièces administratives au bureau des entrées en passant par la Messagerie Mon espace santé.
Envoi des documents manquants et compléments d’informations pour la facturation
Alimentation du DMP : CR de passage aux urgences, CR consultation, lettre de liaison, CR d’hospitalisation.
Paramétrer la possibilité d'être contacté directement par les patients.
 En cours d’étude
Mise en place d’échanges sécurisés avec les patients
Possibilité de consulter les DMP directement depuis le DPI via un appel contextuel.
Charge de travail supplémentaire liées à des manipulations en plus : le service doit initier un échange avec chaque patient souhaitant communiquer des documents administratifs à la BAL du bureau des entrées. Auparavant, le patient envoyait directement ses pièces justificatives à une adresse mail affichée.
DMP : Code métier inexistant pour les internes, validation obligatoire du médecin référent
Services administratifs : Urgences
Parcours
Etapes du parcours
Cas d’usage

## Slide 9: Focus sur le parcours maternité en sortie d’hospitalisation Alimentation automatique du DMP - pas d’automatisation côté messagerie
Sortie de consultation
Envoi des CR d’échographie du 1er trimestre de grossesse via la MSSanté vers messagerie de santé Mon espace
Alimentation déjà automatisée vers le DMP
Maternité
122 envois réussis
Rapidité de l’envoi par PFI
Meilleure réactivité dans l’envoi des documents en comparaison des envois postaux
Qualification de l’INS impacte les organisations : qualification lors du passage aux admissions privilégiée
Charge pour les AMA : prévoir l’automatisation des envois par type de document
Comment qualifier l’INS en cas d’entrée avec une préadmission en ligne ?
En cas d’envoi automatisé, impossibilité de cacher un document au patient.
En cas de réponse, message reçu sur l’adresse émettrice ? Cas des envois depuis secrétariat.
Détection de l’identité
Récupération de l’INS
Envoi vers messagerie MES
16
19
17
174
122
CR générés par les sages-femmes
CR validé et envoyé par le secrétariat médical
Consultation
Parcours
Etapes du parcours
Cas d’usage
Type de parcours

## Slide 10: Focus sur un parcours maternité multi étapes Alimentation automatique du DMP; pas d’automatisation côté messagerie
Consultation SF/Gynéco
Envoi via la messagerie + alimentation DMP :
CR de consultation
CR d’échographie
Ordonnances
Hospitalisation
Alimentation de la MSS et du DMP avec les informations saisies dans le DPI :
Résultats de labo
CR imagerie
Alimentation de la MSS et du DMP aves les documents de sortie :
Compte rendu d’accouchement et du séjour
Compte rendu opératoire si césarienne
Ordonnance de sortie
Lettre de liaison
Sortie d’hospitalisation
Admission
Accueil du patient et vérification de l’identité
Interrogation du Télé service pour récupération de l’INS
Maternité
35 messages envoyés vers MSS-C pour 15 patients impliqués
Forte proportion de patients avec un INS qualifié ce qui génère un impact positif sur le nombre de DMP alimentés
Pas d’automatisation d’envois des messages :
Travaux de paramétrage en cours sur le DPI côté éditeur pour permettre l’envoi automatique des messages depuis DPI (connecteur en place).
Clinique passe par PFI pour effectuer les envois, mais cela génère une charge supplémentaire pour les secrétariats.
Contraintes organisationnelles : grève des sages-femmes + absence de la responsable du service
Parcours
Etapes du parcours
Cas d’usage

## Slide 11: Focus sur un parcours cardiologie en préadmission Pas d’alimentation du DMP – pas d’automatisation côté messagerie
Préadmission
Envoi via MSS pour les patients présents dans un protocole de rééducation cardiaque ( échanges entre secrétariat et patient)
d'informations sur les rendez-vous à venir
du planning des RDV
Pas d’alimentation possible au début de l’expérimentation : mener les actions permettant à aboutir à l’alimentation du DMP
rééducation cardiaque programme HTP
Sur 73 patients intégrés : 61 identités validées
Sur les 61 identités validées, 26 refus d'activer MES :
  Pas d'intérêt pour 9 d'entre eux
  Pas d’accès internet pour les 17 autres
Sur les 35 patients inclus, 9 d'entre eux n'arrivent pas à activer malgré l'appui du secrétariat).
26 patients ont confirmé la bonne réception des docs
Problème de certificat qui impactait l'alimentation du DMP au début de l’expérimentation. Rétablissement possible à la fin de l’expérimentation et alimentation de 500 documents.
Surcharge pour les secrétariats :
Seulement un patient sur deux utilise ce canal (multiplication des canaux de communication)
Charge pour expliquer la démarche, accompagner le patient pour activer l’espace santé, vérifier par mail ou téléphone si les documents sont reçus et lus (pas d’accusé de réception/lecture).
La majorité des patients en succès utilisent quand même le téléphone pour échanger ou profitent de leur venue sur site pour échanger avec le secrétariat
Intérêt fort pour l'agrégateur d'agenda pour intégrer tous les rdv
Portail de pré-admission en place dans cet ES. Les informations sont structurées, ce qui n'est pas le cas via la messagerie citoyenne. Arbitrage: utiliser les échanges via la messagerie pour demander aux patients de remplir MES ou pour remplir le portail patients ? Cet aspect sera résolu avec l’arrivée du store d’applications.
Retrait des 2ème prénoms dans recherche de l'identité pour obtenir 100% de succès pour les appels INSi en janvier
Parcours
Etapes du parcours
Cas d’usage
HDJ
Type de parcours

## Slide 12: Focus sur un parcours SSR HDJ – Sortie d’hospitalisation Capacité d’alimenter en Y de manière automatique
Sortie d’hospitalisation
Transmission des documents suivants :
- Lettre de liaison
- Ordonnance de sortie (non signée)
- Bulletin de situation
- Agenda de la semaine (programme hebdomadaire de suivi d'HDJ - récap des rdv en PDF)
- CR de visite à domicile
- Enquêtes de satisfaction
Soins de suite et réadaptation
7 patients intégrés dans l’expérimentation
58 envois réalisés par MSS Citoyenne : l’agenda de la semaine envoyée majoritairement (70%), suivi des lettres de liaison de sortie/d’entrée.
Des difficultés à convaincre de participer à l'expérimentation (peur de piratage, peur de ne pas comprendre, patientelle agée)
Appel au téléservice INSi : certains ne retrouve pas d'INS
patientèle assez âgée non à l'aise avec le numérique/nouvelle technologie + nécessité de recevoir un code à chaque connexion qui leur semble lourd
Identification de patients ayant une adresse mail afin de cibler une patientèle à l’aise avec le numérique
Complétude du questionnaire par le patient avant le RDV avec l’IDE HDJ
Présentation de MES / MSS à l’oral par l’IDE HDJ et échange sur l’enquête avec le patient
Intégration du patient dans l’expérimentation s’il l’accepte
Envoi des documents via PFI au patient par le secrétariat médical
Confirmation par le patient de l’accès à MES / MSS et aux documents
Intérêt fort pour l'agrégateur d'agenda
Intérêt pour un formulaire type afin de proposer aux patients d'être inclus dans le périmètre de l'expérimentation
Pouvoir inclure la signature numérique du praticien pour signer les ordonnances de sortie (test de signer, numériser et transmettre manuellement le temps de l'expérimentation)
Focus sur les travaux d’intégration des patients dans l’expérimentation
HDJ
Parcours
Etapes du parcours
Cas d’usage
Type de parcours

## Slide 13: 3. Enseignements et recommandations issus de l’expérimentation

## Slide 14: Les enseignements transverses
Freins
Réussites
et leviers
Recommandations
Développement des cas d’usages :
Augmentation notable de l’alimentation DMP.
Reprise de l’historique réalisée par certains établissements afin de permettre au patient de retrouver l’ensemble de ses documents produits lors des précédents séjours.
Usages messagerie et DMP en routine pour certains ES pilotes.
Embarquement de la majorité des ES pilotes :
Une diversité de typologie des établissements expérimentateurs nous permettant d’avoir une richesse de REX.
Des établissements assez éloignés du numérique se sont emparés de la messagerie et ont testé des cas d’usage.
Forte implication des ES dans la sensibilisation des usagers : accompagnement fin des usagers à l’ouverture de leur profil Mon espace santé, à leur implication dans l’expérimentation.
Mise en place de groupe de travail avec certains éditeurs : afin de résoudre certaines problématiques soulevées durant l’expérimentation.
Freins techniques : Bilan de l’expérimentation dépendant du niveau maturité technique de l’ES
Discordance entre les plannings d’installation des nouvelles versions (GAM, DPI, LGC) et le calendrier du pilote, nécessitant un accompagnement technique important.
Besoins d’intégration de la MSS au DPI, LGC (non réalisable dans les temps impartis pour les éditeurs).
Planning du Segur du numérique vague 1 et possibilité de commander des solutions référencées Segur
Freins organisationnels :
Charge de travail supplémentaire pour les services : usages de la messagerie et qualification INS.
Charge supplémentaire pour les services pilotes avec une partie des patients qui ont activé Mon espace santé et une autre partie qui n’a pas activé MES.
Freins fonctionnels :
Certaines fonctionnalités non disponibles durant l’expérimentation telles que l’envoi de notification aux usagers lors de la réception d’un message.
 Problème résolu et retour des notifications
Difficulté à travailler sur les cas d’usage du fait de la non activation de MES par les patients.
Renforcer la communication :
Sensibiliser
les acteurs de santé sur l’alimentation du dossier médical et l’usage de la messagerie.
les citoyens à l’activation et alimentation de Mon espace santé
Campagne de communication généralisation et outils de communication mis à disposition
Accompagner les usagers/citoyens à l’utilisation de Mon espace santé.
Réseau d’ambassadeurs Mon espace santé.
Effectuer un audit préalable de l’état de maturité technique des ES pour choisir les bons cas d’usages et prioriser les chantiers techniques et organisationnels
Kit de déploiement et accompagnement de proximité par les GRADEs

## Slide 15: Quelle suite pour les ES pilotes 2021 ?
La majorité des établissements pilotes restent impliqués dans la poursuite des travaux et dans le développement de cas d’usages !
La majorité des ES pilotes qui ont réussi à systématiser l’envoi de messages MSSanté vers Mon espace santé et alimenter le DMP :
Certains ES n’ont pas encore pu expérimenter certaines fonctionnalités. L’expérimentation s’est focalisée sur la mise en œuvre d’actions techniques afin rendre accessibles l’alimentation du DMP et l’envoi de messages sécurisés.
Ces ES capitalisent sur leur expérience pour définir, développer et expérimenter de nouveaux parcours et cas d’usage au sein de leur établissement.
Ces ES bénéficieront d’une poursuite de l’accompagnement dans la définition de cas d’usages et dans l’expérimentation concrète de ces cas d’usages
Cas de figure 1
Cas de figure 2

## Slide 16: Différences de maturités techniques entre les ES
Vos solutions logicielles permettent d’alimenter le DMP ?
Si l’alimentation est permise, est-elle manuelle ou automatisée ?
Quel version du connecteur DMP (API V1, API V2 ) ?
Avez-vous commandé et/ou avez-vous une date de déploiement de solution référencée SEGUR (DPI/PFI) ?
Vos solutions logicielles intègrent-t-elles un accès à la messagerie sécurisée MSSanté ?
Permettent-elles des envois automatiques, ou manuels ?
Nous avons vu que l’orientation de l’expérimentation, aussi bien dans la définition des cas d’usages que sur les résultats de l’expérimentation était différente selon le degré de maturité technique des ES.
En effet, Mon espace santé est basé sur le déploiement des outils socles du numérique en santé, notamment le DMP, la MSSanté et l’INS. Le degré d’avancement dans le déploiement de ces outils socles vient faciliter la mise en place des cas d’usages et maximiser le nombre de cas d’usages expérimentés.
Voici les différents éléments techniques impactant le niveau d’expérimentation :
Accès à l’alimentation du DMP
Etes-vous en capacité de faire appel au télé service INSI depuis votre GAM ?
Est-ce que les INS qualifiés sont diffusés dans le SIH notamment dans le DPI ?
Accès à l’envoi de messages MSSanté
Accès au télé service INSI
Notes: Phrase d’intro :

## Slide 17: Recommandations en fonction de la maturité technique des ES
Recommandations pour l’expérimentation
Identifier des cas d’usage simples, avec un panel restreint de patients au sein d’un service pouvant supporter la charge de l’expérimentation.
Recenser les fonctionnalités techniques manquantes afin de pouvoir réaliser concrètement l’expérimentation. Mettre en place les actions qui en découlent afin de pouvoir tester l’envoi de messages MSSanté vers messagerie Mon espace santé et déposer des documents ciblés dans le DMP.
Les équipes d’accompagnement régionale et nationale seront là pour vous aider et prendre en charge des actions (ateliers services socles, formation, contact éditeurs, etc.).
Faible niveau de maturité technique rendant l’accès aux fonctionnalités complexe
Identifier un parcours au sein d’un service moteur pouvant supporter la charge de l’expérimentation et les impacts organisationnels engendrés.
Impliquer rapidement les équipes terrain et les intégrer dans le processus d’identification de cas d’usages simples.
Assurer des remontées terrains régulières concernant l’impact de l’expérimentation sur l’organisation du service (action manuelle pour expérimenter DMP/ et ou MSS).
Identifier aspects techniques manquants entre équipe métier et équipes DSI pour aboutir à des alimentations automatiques, lister et mettre en places les actions nécessaires en s’appuyant sur l’accompagnement régional et national.
Accès aux fonctionnalités mais nécessitant des actions manuelles (non automatisation)
Automatisation des envois en Y (MSSanté et DMP) possible
Identifier des cas d’usage au sein de parcours patients plus complexes par ex. :
  Parcours de soins nécessitant plusieurs venues du patient
  Parcours de soins faisant intervenir plusieurs types de PS / équipes pluridisciplinaires (secrétariats médicaux…)
  Parcours de soins faisant intervenir des PS externes à l’ES
Suivre régulièrement les impacts quantitatifs de l’expérimentation sur l’alimentation du DMP et le nombre de messages envoyés/reçus.
Etat des lieux techniques

## Slide 18: Annexes

## Slide 19: Le rôle des acteurs nationaux
Le ministère définit la stratégie, le budget et la politique de mise en œuvre de Mon espace santé.
Il définit le processus de référencement des services au catalogue de Mon espace santé et autorise le référencement des services.
L’Assurance maladie met en œuvre Mon espace santé. Elle soustrait le développement et l’hébergement du service à des prestataires informatiques.
L’Assurance maladie assure le support utilisateur et le déploiement auprès des professionnels de santé libéraux sur le terrain.
L’Agence du numérique en santé assiste les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d’intérêt national.
Elle permet aux professionnels et usagers de bénéficier de l’innovation et des mutations numériques.
Elle créée les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé (INS, PSC, MSSanté, etc.).
Elle accompagne l’Assurance maladie et le ministère dans le déploiement de Mon espace santé, notamment auprès des établissements de santé.

## Slide 20: Le dispositif d’accompagnement
Au niveau national
Au niveau régional
National/régional
Point de synchronisation DNS/Cnam/ANS
Fréquence : 1 x/semaine
Participation aux suivis de quelques établissements par département
Fréquence : 1 x/ 2 semaines
Point de synchronisation ARS/CPAM/GRADeS
Fréquence : 1 x/semaine
Animation des points de suivi des établissements pilotes par département
Fréquence : 1 x/ 2 semaines
Animation et suivi des professionnels de santé
Point bilatéral GRADeS/ANS
Fréquence : 1 x/2 semaines
Point interdépartemental GRADeS/ANS
Fréquence : 1 x/ 2 semaines