## Feuil1
PLANNING DE DEPLOIEMENT DUI XXXXX (XX structures)
|  | 2021-11-01 |  |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  |  | 2023-04-01
|  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Pilotage
COPIL | bar: 2021-12-01 50; 2022-01-01 4; 2022-04-01 13; 2022-05-01 20; 2022-06-01 25; 2022-08-01 31; 2022-09-01 37; 2022-10-01 40; 2022-10-01 43; 2022-11-01 46; 2022-12-01 49; 2023-01-01 1; 2023-02-01 6; 2023-03-01 12; 2023-04-01 17
Réunion Groupe projet | bar: 2021-11-01 46; 2021-12-01 49; 2022-01-01 3; 2022-03-01 9; 2022-04-01 13; 2022-05-01 18; 2022-05-01 21
Réunion avancement projet | bar: 2022-06-01 22; 2022-06-01 24; 2022-06-01 26; 2022-07-01 28; 2022-07-01 30; 2022-09-01 36; 2022-09-01 38; 2022-10-01 40; 2022-10-01 42; 2022-11-01 44; 2022-11-01 46; 2022-11-01 48; 2023-01-01 1; 2023-01-01 3; 2023-02-01 5; 2023-02-01 7; 2023-03-01 9; 2023-03-01 11; 2023-03-01 13; 2023-04-01 15; 2023-04-01 17
Démarche de choix | bar: 2021-11-01 44 to 2022-05-01 18
Cadrage | bar: 2021-11-01 44 to 2021-12-01 49
Préparation du dossier de consultation | bar: 2022-01-01 1 to 2022-01-01 3
Analyse des offres et choix de l'éditeur | bar: 2022-03-01 9 to 2022-05-01 18
Initialisation | bar: 2022-05-01 20 to 2022-05-01 21
Planning | bar: 2022-05-01 20
Réunion de lancement éditeur | bar: 2022-05-01 21
Préparation | bar: 2022-06-01 22 to 2022-10-01 41
Audit de l'existant (fonctionnel, technique, matériel) | bar: 2022-06-01 22 to 2022-06-01 23
Définition du Core Model | bar: 2022-06-01 22 to 2022-07-01 27
Reprise des données | bar: 2022-06-01 22 to 2022-06-01 23
Formation | bar: 2022-06-01 24 to 2022-06-01 26; 2022-10-01 40 to 2022-10-01 41
Paramétrage | bar: 2022-09-01 36 to 2022-09-01 39
Interfaces | bar: 2022-09-01 36 to 2022-09-01 38
Installation technique | bar: 2022-06-01 22 to 2022-06-01 23
Matériel | bar: 2022-09-01 36 to 2022-09-01 38
Validation | bar: 2022-10-01 42 to 2022-10-01 43
Tests fonctionnels et techniques | bar: 2022-10-01 42 to 2022-10-01 43
Contrôle des données reprises | bar: 2022-10-01 42 to 2022-10-01 43
Déploiement | bar: 2022-11-01 44 to 2023-04-01 17
Etablissements Pilotes (8 structures) | bar: 2022-11-01 44 to 2022-12-01 50; 2023-01-01 1 to 2023-01-01 4
Autres établissements du périmètre (Projet 1) | bar: 2023-02-01 5 to 2023-04-01 17