## Feuil1
Etapes | Thématiques | Actions | Responsables (à titre indicatif) | Échéance | Statut
Phase 1 | Gouvernance | Mettre en place un comité de pilotage | Direction |  | Non commencé
|  | Designer un chef de projet et une équipe projet | Direction |  | Non commencé
|  | Informer les équipes internes | Direction |  | Non commencé
| Coordination | Prendre contact avec votre ARS et votre GRADeS pour être accompagné et guidé | Chef de projet
|  | Contractualiser avec l'ANS avec de pouvoir utiliser les services et bénéficier de moyens d’identification électronique (carte, certificat, e-CPS) | Chef de projet |  | Non commencé
| Pré-réquis techniques | Vérifier que votre DUI est compatible avec les services socles : INS, DMP et MSSanté | Chef de projet/DSI/Editeur DUI |  | Non commencé
|  | Vérifier la qualification des INS de tous les usagers | Chef de projet |  | Non commencé
|  | Mettre en place l'identitovigilance et le processus systématique de qualification à l’admission | Direction/Chef de projet/Responsable qualité |  | Non commencé
|  | Réaliser les prérequis nécessaires (RPPS+, CPE, certificats) pour permettre le déploiement des moyens d’identification électronique (MIE) et l'usage du DMP/MSSanté | Direction/Chef de projet/Responsable qualité |  | Non commencé
Phase 2 | Définition des usages | Identifier les cas d'usages pertinents pour le DMP et MSSanté (situations pour lesquelles l'utilisation du DMP ou de la MSSanté est pertinente) | Direction/Chef de projet/Equipe |  | Non commencé
|  | Lister les documents à déposer dans le DMP ou à envoyer via MS Santé | Direction/Chef de projet/Equipe |  | Non commencé
|  | Lister les partenaires (hôpitaux, pharmacies, DAC, IDEL, libéraux…) avec lesquels vous allez échanger avec chacun de ces outils | Direction/Chef de projet/Equipe |  | Non commencé
Phase 3 | Communication (Usagers & Partenaires) | Informer les usagers et leurs familles et mettre à jour vos documents officiels : DIPC, contrat de séjour, livret d’accueil | Direction/Chef de projet |  | Non commencé
|  | Faire signer les fiches de consentement aux usagers ou à leurs représentants légaux si besoin | Direction/Chef de projet |  | Non commencé
|  | Annoncer l’utilisation de la MSSanté aux partenaires (hôpitaux, DAC, professionnels libéraux) | Direction/Chef de projet |  | Non commencé
Phase 4 | Formation & Accompagnement | Organiser des sessions avec cas pratiques DMP/MSSanté | Chef de projet |  | Non commencé
|  | Fournir des fiches réflexes et désigner des référents | Chef de projet |  | Non commencé
|  | Intégrer la formation MES au parcours d’accueil des nouveaux collaborateurs | Chef de projet |  | Non commencé
Phase 5 | Déploiement technique | Identifier les offres MSSanté et le nombre de Boites aux Lettres (BAL) nécessaires | Chef de projet |  | Non commencé
Paramétrer dans le DUI les documents à transmettre vers le DMP, en définissant pour chaque type de document s’il doit être envoyé automatiquement ou manuellement
|  | Lancer le paramétrage des BAL | Chef de projet |  | Non commencé
|  | Lancer les usages (DMP et MSSanté) | Chef de projet |  | Non commencé
Phase 6 | Suivi et valorisation de l'utilisation | Suivre les indicateurs : nb de documents DMP, nb de messages MSSanté | Chef de projet |  | Non commencé
|  | Communiquer les résultats aux équipes (réunions, tableaux de bord) | Chef de projet |  | Non commencé
|  | Valoriser les réussites (retours d’expérience, communication externe) | Direction/Chef de projet |  | Non commencé
Note on B20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: oui, je rajouterai aussi paramétrer dans le DUI les documents qui doivent alimenter le DMP en automatique ou pas Reply: OK